## daten
Selbstbeurteilung Änderungen |  |  | Beurteilung |  |  |  |  | Massnahmen |  | Angebot
Nr. | Thema | Frage (Zur Beantwortung einer Frage rechts entsprechenden Punkt klicken) | nichts vorhanden | in Diskussion | teilweise vorhanden | aktiv und überwacht | Wert | Auswirkung | Handlungsbedarf | Leistung von QuSyCon Schnyder
1. | Koordination | [5 empty] | 0 | Koordination |  | Methoden und Instrumente für die Änderungskoordination
1.1 | Übersicht | Wie weit sind alle Änderungsvorhaben in einer Übersicht erfasst? |  |  |  |  | 0 | Änderungen erfolgen unkoordiniert | Risiko/Nutzen/Aufwand klären und darüber entscheiden | Methoden für Änderungsstrategien | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Änderungen erfolgen unkoordiniert | Risiko/Nutzen/Aufwand klären und darüber entscheiden
1.2 | Einflüsse | Wie weit sind wechselseitige Einflüsse von Änderungen untereinander ermittelt? |  |  |  |  | 0 | Einflüsse erzeugen Störungen im Netzwerk der Änderungen | Risiko/Aufwand klären und darüber entscheiden | Methoden für die Vernetzung von Änderungen | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Einflüsse erzeugen Störungen im Netzwerk der Änderungen | Risiko/Aufwand klären und darüber entscheiden
1.3 | Auswirkungen | Wie weit sind wechselseitige Auswirkungen in einzelnen Änderungen auf andere Änderungen überwacht? |  |  |  |  | 0 | Störungen erfolgen zufällig mit unkontrolliertem Verlauf | Risiko/Aufwand klären und darüber entscheiden | Instrumente für den gezielten Umgang mit Risiken bei Änderungen | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Störungen erfolgen zufällig mit unkontrolliertem Verlauf | Risiko/Aufwand klären und darüber entscheiden
2. | Führung | [5 empty] | 0 | Führung |  | Methoden und Instrumente für die Änderungsführung
2.1 | Führungsmethode | Wie weit sind die Führungsprinzipien für Änderungen festgelegt und aktiv eingesetzt? |  |  |  |  | 0 | Änderungen erfolgen willkürlich | Führungsanspruch für Änderungen deklarieren | Methoden für Änderungsführung | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Änderungen erfolgen willkürlich | Führungsanspruch für Änderungen deklarieren
2.2 | Organisation | Wie weit sind Änderungen organisatorisch festgelegt und aktiv umgesetzt? |  |  |  |  | 0 | Änderungen erfolgen chaotisch | Änderungen prinzipiell organisatorisch regeln | Methoden für die Organisation von Änderungen | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Änderungen erfolgen chaotisch | Änderungen prinzipiell organisatorisch regeln
2.3 | Verantwortung und Befugnisse | Wie weit sind Verantwortung und Befugnisse während der Änderungsphase bis zur Übergabe in den Betrieb festgelegt und aktiv umgesetzt? |  |  |  |  | 0 | Änderungen erfolgen mit willkürlichen Interessen | Verantwortung und Befugnisse generell regeln | Instrumente zur Regelung von Verantwortung und Befugnisse | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Änderungen erfolgen mit willkürlichen Interessen | Verantwortung und Befugnisse generell regeln
3. | Information | [5 empty] | 0 | Information |  | Methoden und Instrumente für Änderungsinformationen
3.1 | Empfänger/innen | Wie weit sind die Adressaten (Relevanz, Betroffenheit, Akzeptanz) für die Änderungsinformation festgelegt und aktiv umgesetzt? |  |  |  |  | 0 | Akut wiederholte Widerstände durch Betroffene | Betroffene vorgängig ermitteln und pro-aktiv ansprechen | Methoden für die Verständlichkeit von Änderungsinformationen | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Akut wiederholte Widerstände durch Betroffene | Betroffene vorgängig ermitteln und pro-aktiv ansprechen
3.2 | Form | Wie weit ist die Informationsform (Struktur, Inhalt, Methode, Verteilung) festgelegt und aktiv umgesetzt? |  |  |  |  | 0 | Löst Inakzeptanz bei den Betroffenen aus | Informationsprinzipien für Änderungen deklarieren | Instrumente für Informationsaufbereitung | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Löst Inakzeptanz bei den Betroffenen aus | Informationsprinzipien für Änderungen deklarieren
3.3 | Aktualität | Wie weit sind Zeitpunkte (Start, Kadenz, Ende) für die Verbreitung der Information festgelegt und aktiv umgesetzt? |  |  |  |  | 0 | Erzeugt Misstrauen und Ängste bei den Betroffenen | Betroffene über Wechsel und Gültigkeit pro-aktiv ansprechen | Instrumente für transparente Änderungshistorie | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Erzeugt Misstrauen und Ängste bei den Betroffenen | Betroffene über Wechsel und Gültigkeit pro-aktiv ansprechen
4. | Änderungsvorgang | [5 empty] | 0 | Änderungsvorgang |  | Methoden und Instrumente für Änderungsabläufe
4.1 | Auslösung | Wie weit sind die Kriterien für die Auslösung einer Änderung festgelegt und aktiv gehandhabt? |  |  |  |  | 0 | Auslösung erfolgt willkürlich | Änderungsprinzipien deklarieren | Methoden für Änderungspriorisierung | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Auslösung erfolgt willkürlich | Änderungsprinzipien deklarieren
4.2 | Ablauf | Wie weit ist der Ablauf einer Änderung festgelegt und aktiv gehandhabt? |  |  |  |  | 0 | Ablauf erfolgt chaotisch | Änderungssystematik beanspruchen und Bedingungen dazu deklarieren | Instrumente für Ablaufbeschreibungen | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Ablauf erfolgt chaotisch | Änderungssystematik beanspruchen und Bedingungen dazu deklarieren
4.3 | Übergabe | Wie weit ist die Übergabe in den Betrieb festgelegt und aktiv umgesetzt? |  |  |  |  | 0 | Übergabe erfolgt riskant und fehlerhaft | Übergabebedingungen deklarieren | Instrumente für Übergabe an den Betrieb | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | Übergabe erfolgt riskant und fehlerhaft | Übergabebedingungen deklarieren
| Koordination | 0
| Führung | 0
| Information | 0
| Änderungsvorgang | 0